## Saate
Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönoton tehtävätaulukko yksityisille palveluntantajille
Yksityisten palvelunantajien Kanta-käyttöönoton tueksi tehty tehtävätaulukko noudattalee kanta.fi-sivuston Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönottoprosessin vaiheita. Huomioithan, että tehtävätaulukon tehtävät ovat ohjeellisia ja organisaatiolla voi olla myös tehtäviä, joita ei ole listattu taulukkoon. Tehtävät toimenpiteet riippuvat mm. organisaation ja sen käytössä olevan asiakastietojärjestelmän Kanta-valmiudesta. Lisäksi tehtävät riippuvat siitä, millä liittymismallilla organisaatio ottaa käyttöön Sosiaalihuollon asiakastietovarannon.
Taulukossa olevat tiedot eivät ole tehtävien konkreettisessa toteuttamisjärjestyksessä vaan palvelunantaja voi toteuttaa tarvittavat tehtävät omalle organisaatiolleen sopivasssa järjestyksessä. Taulukkoa voi muokata omiin tarpeisiin sopivaksi, kun tallentaa tiedoston omalle tietokoneelleen.
Kommentit ja palautteet Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönoton tehtävätaulukosta pyydetään lähettämään osoitteeseen kanta(at)kanta.fi
Päivitetty 11.5.2026

## Tehtävät
Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönoton tehtävätaulukko
Liittyjänä yksityinen palvelunantaja
Huomioithan, ettei taulukon esittämisjärjestys ole suoraan tehtävien toteuttamisjärjestys. Organisaatiosta riippuen tehtäviä tehdään tarpeen mukaan. |  | Halutessasi voit käyttää näitä kenttiä käyttöönoton tehtävien edistymisen seurantaan. Voit tarvittaessa myös lisätä sarakkeita.
Tehtävä | Huomioitavaa | Aikataulu | Vastuu | Osallistujat | Tehtävän edistyminen
1. Kantaan liittyminen ja valmistelut | https://www.kanta.fi/ammattilaiset/kantaan-liittyminen-ja-valmistelut
1.1. Liittymismallit
Organisaation tehtävä
Pitääkö meidän liittyä Kantaan? | Asiakastietolain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan on liityttävä Kanta-palvelujen käyttäjäksi, jos asiakkaiden tietoja käsitellään sähköisessä asiakas- tai potilastietojärjestelmässä. Jos palvelunantaja tuottaa palveluja jonkun toisen palvelunantajan lukuun, esim. hyvinvointialueen osto- tai palvelusetelipalveluna, tulee selvittää myös mahdolliset velvoitteet palveluja hankkivalta taholta.
Perehdy Kannan liittymismalleihin | Liittymismallilla tarkoitetaan hallinnollista mallia, jolla yritys liittyy Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Yksityisellä palvelunantajalla on useampia liittymismalleja, joista valita organisaatiolle sopivin. Liitymmekö suoraliittymismallilla omassa käytössä olevalla järjestelmällä? Onko mahdollista käyttää hyvinvointialueen tietojärjestelmää (Rinnakkaisliittymismalli) tai tehdä yhteinen liittyminen muiden yksityisten palvelunantajien kanssa (Yhteisliittymismalli)? Lisätietoja löytyy kanta.fi:n sivulta Liittymismallit.
Kanta-palvelujen käyttömaksut | Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuilla katetaan Kelan Kanta-palvelujen tuottamisesta aiheutuvat käyttökustannukset sekä Digi- ja väestötietoviraston tuottamat varmennepalvelut. Käyttömaksun perimisestä sekä sen suuruudesta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista. Lisätietoja löytyy kanta.fi:n sivulta Käyttömaksut.
1.2. Tietoturvasuunnitelma
Organisaation tehtävä, THL ohjaa
Asiakastietolain ja THL:n määräyksen mukaisen tietoturvallisuuden ja tietosuojan tietoturvasuunnitelman laatiminen | Organisaatio voi laatia uuden tietoturvasuunnitelman tai päivittää olemassa olevan suunnitelman. Ohjeita ja mallipohja on saatavissa THL:n verkkosivuilla.
1.3. Varmenteet ja toimikortit
Organisaation tehtävä tarvittavilta osin, Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ohjaa
Henkilöstön varmennekorttien hankinta | Kanta-palveluissa käytössä olevia varmennekortteja ovat: Sote-ammattikortti, henkilöstökortti, toimijakortti ja varakortti. Sote-varmennekortti on saatavissa ainoastaan rekisteröityjen ammattihenkilöiden käyttöön, muu henkilöstö voi käyttää henkilöstökorttia tai toimijakorttia. Varmennekorttien hankkimisesta ohjeistetaan DVV:n sivuilla: https://dvv.fi/varmenteet. Lähtökohtaisesti tietojen käsittelyn yhteydessä tulee käyttää varmennekortteja, mutta on tunnistettu joitakin tilanteita, joissa varmennekortin välttämättömyydestä voi joustaa. Varmenteiden käyttöä sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyssä on kuvattu Kanta-palvelujen käsikirjassa sosiaalihuollon toimijoille luvussa 13.5 Toimikortit ja varmenteet.
Kortinlukijoiden hankinta | Henkilökunnan työasemiin tarvitaan kortinlukijat ja kortinlukijaohjelmistot käytettäessä varmennekortteja. Kortinlukijaohjelmistona käytetään DVV:n sivuillaan tarjoamaa ohjelmistoa.
Varmennekortit sijaistyövoimalle ja opiskelijoille | Sosiaalihuollossa ei ole kansallista ratkaisua opiskelijoiden tai sijaisten kortittamiseen. Organisaatioon tulee laatia oma ohjeistus siitä, miten opiskelijat ja sijaiset kirjaavat asiakastietoja järjestelmään. Usein sijaiset saavat organisaation kautta DVV:n henkilöstökortit työsuhteensa ajalle, mutta tämä jää organisaation ratkaistavaksi.
2. Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönotto | https://www.kanta.fi/ammattilaiset/sosiaalihuollon-asiakastietovarannon-kayttoonotto
2.1. Ennen palvelun käyttöönottoa
Organisaation tehtävä tarvittavilta osin
Varmista tietojärjestelmän yhteensopivuus Sosiaalihuollon asiakastietovarannon kanssa | Oman organisaation tietojärjestelmätilanteen arviointi. Onko organisaatiolla jo käytössä asiakastietojärjestelmä tai onko sellainen tarve hankkia? Mitkä ovat meidän organisaatiomme tarpeet asiakastietojärjestelmälle? Onko asiakastietojärjestelmällämme mahdollista liittyä suoraan Kantaan vai tarvitaanko tietoja välittävä järjestelmä? Tuotammeko palveluja toisen palvelunantajan, esim. hyvinvointialueen lukuun? Keskustele näistä asioista järjestelmätoimittajan kanssa. Kannattaa myös keskustella samassa tilanteessa olevien palveluntuottajien kanssa. Kuinka paljon tarvitaan aikaa järjestelmän käyttöönottoon tai mahdollisten muutosten tekemiseen? Mikäli tuotat palvelua hyvinvointialueelle tai -alueille, keskustele palvelunjärjestäjän kanssa Kannan liittymismallivaihtoehdoista ja tuotettavista palveluista. Jos tarvitsee hankkia uusi asiakastietojärjestelmä, niin Sosiaalihuollon asiakastietovarannon kanssa yhteensopivat järjestelmät löytyvät Lupa- ja valvontaviraston Astori-rekisteristä.
Rekisterinkäyttöoikeus ostopalvelutilanteissa | Sosiaalihuollon palveluntuottaja ja palvelunjärjestäjä käsittelevät ostopalveluissa syntyviä asiakastietoja rekisterinkäyttöoikeuden avulla. Rekisterinkäyttöoikeutta voidaan käyttää, kun sekä palvelunjärjestäjä että palveluntuottaja ovat liittyneet Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon ja molempien asiakastietojärjestelmiin on toteutettu Rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuus. Osapuolten ei tarvitse käyttää samaa asiakastietojärjestelmää. Lue lisää Rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuudesta kanta.fi-sivuilta.
Organisaation ja asiakastietojärjestelmän toimittajan välisten sopimusten tarkistaminen ja päivittäminen | Varmista tietojärjestelmätoimittajaltasi, että organisaatiosi käytössä oleva asiakastietojärjestelmä on Kanta-yhteensopiva Sosiaalihuollon asiakastietovarannon kanssa. Potilastietojärjestelmällä ei voi liittyä Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttäjäksi. 1.9.2026 käytössä tulee olla asiakastietolain liittymisvelvoitteen mukainen asiakastietojärjestelmä. Tietojärjestelmätoimittajan pitää huolehtia siitä, että järjestelmä on asiakastietolain liittymisvelvoitteen mukainen. Tietojärjestelmän vaatimukset löytyvät järjestelmäkehittäjien osuudesta kanta.fi-sivulta Sosiaalihuollon asiakastietovarannon määritellyt. Kannattaa kuitenkin varmistaa, että järjestelmässä on käytössä tarvitsemasi toiminnallisuudet, esimerkiksi rekisterinkäyttöoikeus, tietojen luovuttamisen edellytykset ja sellaiset asiakasasiakirjat, joita organisaatiosi palveluissa on tarpeen käyttää asiakastietojen kirjaamiseen.
2.2. Käyttöönoton suunnittelu
Organisaation tehtävä
Käyttöönottoon tarvittavan henkilöstön resursointi ja käyttöönoton suunnittelu | Arvioi minkä verran aika- ja henkilöstöresurssia tarvitaan käyttöönoton sujuvan läpivientiin ja huomioi tämä käyttöönoton suunnittelussa. Keskustele tarvittaessa järjestelmätoimittajan tai muiden palvelunantajien kanssa.
Käyttöönottosuunnitelman laatiminen | Tehdään organisaation käytänteiden mukaisesti tarvittaessa.
2.3. Tunnista palvelutoiminnassa syntyvät tiedot
Organisaation tehtävä, huomio mahdollinen hyvinvointialueen rooli ohjauksessa, THL ja Kela tukee
Palvelutuotannon asiantuntijoiden hyödyntäminen | Ota mukaan organisaation toiminnan asiantuntijat muutosten määrittely- ja toteuttamisprosessiin. Työskentelyssä on hyvä olla organisaation tilanteen mukaan esihenkilöitä, asiakastyötä tekeviä ammattilaisia, pääkäyttäjiä ja arkistovastaavia.
Nykytilan kartoittaminen ja palvelutuotannon määrittely kansallisia määrityksiä vastaavaksi | Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönotto edellyttää toiminnan, asiakastietojärjestelmän ja kansallisten määritysten yhteensovittamista. Muutosten suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi toiminnan nykytila on tunnettava riittävän hyvin ja toiminta määriteltävä uudelleen kansallisia määrityksiä käyttäen. Organisaatiossa tulee tunnistaa, että oma palvelutuotanto vastaa kansallisia määrityksiä: palvelutehtäviä, sosiaalipalveluja ja palveluprosesseja. Tarvittaessa, jos palvelutuotanto toteutaan toisen palvelunjärjestäjän lukuun, palvelutehtävien ja tuotettavien sosiaalipalvelujen tunnistamisessa kannattaa kysyä ohjausta palvelua hankkivalta palvelunjärjestäjältä. Apuna kannattaa käyttää mm. THL:n Sosmeta-palvelua ja Kanta-palvelujen käsikirjaa sosiaalihuollon toimijoille sekä Sosiaalihuoltolakia ja STM:n Sosiaalihuoltolain soveltamisopasta.
Rekisterinpitäjien erottelu | Palvelunjärjestäjän ja yksityisen palvelunantajan oman palvelutuotannon asiakastiedot on eroteltava eri rekistereihin. Jos yksityinen organisaatio toimii palveluntuottajana toisen palvelunjärjestäjän lukuun eli tuottaa esim. osto- tai palvelusetelipalveluja, kaikki kyseisissä palveluissa syntyneet asiakirjat kuuluuvat palvelunjärjestäjän asiakasrekisteriin. Tiedot tallennetaan tällöin Sosiaalihuollon asiakastietovarannon Rekisterinkäyttö-toiminnallisuudella. Palvelunjärjestäjän rekisteriin kuuluvat tiedot tulee tallentaa suoraan oikean rekisterinpitäjän asiakasrekisteriin, niitä ei saa edes väliaikaisesti tallentaa palveluntuottajan asiakasrekisteriin.
Tilastointi- ja raportointitarpeiden tunnistaminen ja määrittely | Organisaatiossa on hyvä huomioida, mitä organisaation toiminnasta ja palvelutuotannosta tarvitaan organisaation omaa tilastointia ja raportointia varten sekä tarvittaessa sopia tilastotietojen raportoinnista mahdollisen palvelua hankkivan palvelunjärjestäjän kanssa. (mm. Hilmo, muu kansallinen raportointi, palvelunjärjestäjän omat seurantatiedot.) Kun yksityinen palveluntuottaja tallentaa asiakirjat rekisterinkäyttöoikeuden avulla Kantaan palvelun ostaneen palvelunjärjestäjän rekisteriin, kyseiset asiakirjat ja niihin tallennetut tiedot ovat suoraan palvelunjärjestäjän käytettävissä mm. tilastoja varten.
2.4. Tarkista, että rekisteröintitiedot ovat kunnossa
Organisaation tehtävä, rekisteröintiviranomainen ja THL:n koodistopalvelu ohjaa
Yksityisen palvelunantajan rekisteröinti | Uudet sosiaalihuollon palvelunantajat eivät saa aloittaa palvelujen tuottamista ennen kuin palvelunantaja ja tuotettavat palvelut on rekisteröity Soteri-rekisteriin (Sosiaali ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisteri).
Tietojen tarkistaminen SOTE-organisaatiorekisteristä | Yksityisten palvelunantajien rekisteröintitiedot välitetään Soteri-rekisteristä kansalliseen koodistopalveluun SOTE-organisaatiorekisteriin. Kanta-palveluissa organisaation tiedot näkyvät SOTE-organisaatiorekisteritiedon mukaisesti. SOTE-rekisterissä Toimintayksikkö on organisaation ylin taso, joka toimii Kanta-liityjänä. SOTE-rekisterin Palveluyksikkö-tiedon mukaan määrittyy esimerkiksi rekisterinkäyttöoikeus. Organisaatio voi tarkistaa tiedot THL:n ylläpitämästä SOTE-organisaatiorekisteristä. HUOM: SOTE-organisaatiorekisterissä olevat palveluyksiköt muodostuvat Soteriin ilmoitetuista palvelupisteistä. Jos organisaation rekisteröintitiedoissa on korjattavaa tai kysyttävää, löytyvät toimintaohjeet Lupa- ja valvontaviraston nettisivuilta Soteri ja rekisteröinnit.
3. Palvelun käyttöönotto
3.1. Ilmoittautuminen käyttöönottoon ja saatavilla oleva tuki
Organisaation tehtävä
Käyttöönottoon ilmoittautuminen | Tee käyttöönottoon ilmoittautuminen kanta.fi-sivulla Näin otat Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöön.
Käyttöönottojen tuki | Kanta-palvelut tarjoaa sosiaalhuollon ammattilaisille koulutusta Kanta-palveluista ja niiden käytöstä. Tapahtumia ja koulutuksia sekä aiemmin järjestettyjen koulutusten materiaaleja löytyy kanta.fi:n tapahtumakalenterista. Käyttöönoton ohjaustunnit on tarkoitettu Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöä aloittaville yksityisille palvelunantajille. Tutustu etukäteen Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönoton ohjeisiin ja Sosiaalihuollon asiakastietovarannon toimintatavat -verkkokouluun. Tutustu myös THL:n järjestämiin tilaisuuksiin THL:n tapahtumakalenterissa.
3.2. Henkilöstön käyttöoikeudet
Organisaatio ja järjestelmätoimittaja tekevät yhteistyössä, THL ohjaa
Käyttöoikeusrakenteen määrittely ja käyttöoikeustietojen toimintamalli | Työntekijöiden käyttöoikeudet pitää määritellä Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevan asetuksen mukaisesti. Asetuksen soveltamista on ohjeistettu Käyttöoikeusasetuksen soveltamisohjeessa (STM ja THL). Käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi organisaatioon on hyvä sopia omat toimintamallit. Lain mukaan palvelunantajan on pidettävä rekisteriä asiakastietojen käsittelyssä käytettävien tietojärjestelmiensä ja asiakasrekisteriensä käyttäjistä sekä näiden oikeuksista käyttää asiakastietoja. On hyvä huomioida, että jos palvelunantaja antaa sosiaalipalveluja sekä itse maksaville asialle että esimerkiksi hyvinvointialueen ostopalveluna, työntekijöiden käyttöoikeudet eivät välttämättä ole samat molemmissa käyttötapauksissa. Kun palveluntuottaja toimii toisen palvelunjärjestäjän lukuun, palveluntuottajan työntekijät toimivat pääsääntöisesti palvelun toteutuksen työtehtävissä. Lisätietoa saat myös STM:n Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöoikeussääntelyn soveltamisohjeesta.
Työntekijäkohtaisten käyttöoikeuksien määrittely asiakastietojärestelmään | Asetuksen mukaisesti työtehtävän perusteella määritellyt käyttöoikeudet tulee toteuttaa käytössä olevaan tietojärjestelmään. Lisäksi työntekijät kytketään asiakastietojärjestelmässä SOTE-organisaatiorekisterin mukaisiin palveluyksiköihin.
Kun käytössä on Yhteisliittymismalli tai Rinnakkaisliittymismalli | Jos yksityinen palveluntuottaja käyttää Kanta-palveluja toisen palvelunantajan tietojärjestelmällä (rinnakkaisliittymismallilla tai yhteisliittymismallilla), tietojärjestelmän omistaja vastaa siitä, että käyttöoikeudet on toteutettu tietojärjestelmään tarkoituksenmukaisesti.
Asiakastietojen käsittely toisen lukuun toimittaessa | Kun palveluntuottaja toimii palvelunjärjestäjän lukuun, on se vastuussa käyttöoikeuksien määrittelystä asiakastietolain ja palvelunjärjestäjän kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti.
3.3. Henkilöstön kouluttaminen
Organisaation vastuulla, mm. THL, Kela ohjaavat
Työntekijöiden kouluttaminen | Organisaation tulee huolehtia riittävästä henkilöstön perehdyttämisestä. THL ja Kanta-palvelut tarjoavat materiaalia ja esimerkiksi verkkokouluja, joita henkilöstön koulutuksissa voi hyödyntää. Ne eivät kuitenkin yksin riitä, vaan organisaation tulee huolehtia kansallisten ohjeiden soveltamisesta organisaation toimintaan. Huomioitavia asioita esimerkiksi: asiakastietolaki, kansalliset palveluprosessit ja palvelutehtävät, Kanta-palvelut, sosiaalihuollon käytettävät asiakasasiakirjat ja niiden kirjaaminen, tietojen näkyminen kansalaisille OmaKannassa sekä asiakastietojen luovuttaminen palvelunantajien/rekisterinpitäjien välillä.
Kanta-palvelujen ja Sosiaalihuollon asiakastietovarannon yleiset periaatteet | Kanta.fi-sivusto Kanta-verkkokoulut: Sosiaalihuollon asiakastietovarannon toimintatavat, Alaikäinen asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen luovuttaminen.
Henkilökunnan kouluttaminen asiakastietolain mukaiseen toimintaan, asiakasasiakirjojen kirjaamisen ja käytön yleiset periaatteet | THL:n rakenteisen kirjaamisen tilaisuudet ja materiaalit THL:n verkkosivuilla Rakenteinen kirjaaminen sosiaalihuollossa. THL:n ylläpitämä Sosiaalihuollon kirjaamisen peruskurssi eOppivassa.
Tietoturvaan ja -suojaan liittyvä koulutus | Henkilötietojen ja asiakasasiakirjojen käsittelyyn liittyvät periaatteet, sisältää varmenteen sisältävän toimikortin käytön periaatteiden koulutuksen.
Koulutus asiakastietojärjestelmän käytöstä | Käytössä olevan asiakastietojärjestelmän koulutukset, koulutus muutosten ja päivitysten yhteydessä, Kantan tallentaminen, Kannasta hakeminen.
Tietojen luovuttamisen toimintatavat | Kanta-verkkokoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen luovuttaminen. Luovutustenhallinnan kokonaisuudella tarkoitetaan Kanta-informoinnin ja tahdonilmaisujen (tietojen luovuttamista koskeva luovutuslupa ja kiellot) käsittelyä sekä tietojen luovuttamiseen perustuvaa tietojen hakemista Kannasta. Lisätietoa löydät kanta.fi-sivuilta Tietojen luovuttaminen.
Kanta-arkistonhoitajan tehtävät ja arkistonhoitajan käyttöliittymä | Määriteltävä, kuka organisaatiossa toimii sosiaalihuollon Kanta-arkistonhoitajana. Arkistonhoitajan käyttöliittymän ohjeistus löytyy kanta.fi-sivulta Arkistonhoitajan käyttöliittymä. Jos yksityinen palvelunantaja toimii vain palveluntuottajan roolissa eli tuottaa kaikki asiakkaiden palvelut toisen palvelunjärjestäjän lukuun, jolloin palvelunantajalle ei tallennu Kantaan omaa asiakasrekisteriä, ei arkistonhoitajalla ole käytännön tehtäviä Arkistonhoitajan käyttöliittymässä. Kanta-arkistonhoitajan yhteystiedot ilmoitetaan Kanta-Ekstranetissä Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönottohakemuksella. Käyttöoikeuden Arkistonhoitajan käyttöliittymään organisaatio antaa Suomi.fi-valtuudella.
3.5. Tee hakemus palvelun käyttäjäksi
Organisaation tehtävä, Kanta-palvelut tukee
Kanta Ekstranetin käyttäminen | Kanta Ekstranet -palveluun kirjaudutaan DVV:n Suomi.fi-tunnistautumisella. Jokaisella organisaatiossa Kanta Ekstranetiä käyttävällä tulee olla käytössään vahva tunnistautumisväline eli henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Jos yksityinen palvelunantaja käyttää Kanta-palveluja rinnakkaisliittymismallilla tai yhteisliittymismallilla, palvelunantaja ei asioi itse lainkaan Kanta Ekstanetissä. Kanta Ekstranetin ohje löytyy kanta.fi-sivulta Kanta Ekstranet.
Kanta-palvelujen asiakkuuden hakeminen; käyttöönottotietojen antaminen, Kanta sitoumuksen ja palvelukuvauksen hyväksyminen | Tee Kanta-palvelun asiakkuuden hakemus Kanta Ekstranetissä. Kanta-palvelujen asiakkuus muodostuu ensimmäisen Kanta-palvelun käyttöönoton yhteydessä. Jos yksityinen palvelunantaja käyttää Kanta-palveluja rinnakkaisliittymismallilla tai yhteisliittymismallilla, ei kyseinen palvelunantaja tee hakemusta Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon. Jos organisaatiosi käytössä olevaa asiakastietojärjestelmää ei ole Ekstranetin hakemukselle valittavissa, tiedustele järjestelmätoimittajaltasi mikä (Kantaan tietoja integroiva) järjestelmä hakemukselle valitaan.
3.6. Palvelun käyttöönottokoe | https://www.kanta.fi/ammattilaiset/sosiaalihuollon-asiakastietovarannon-kayttoonotto#k-palvelun-kayttoonottokoe-3853276
Organisaatio ja järjestelmätoimittaja tekevät yhteistyössä
Arkistonhoitajan käyttöliittymän testaus | Ennen tuotannon käyttöönottokoetta voi testata, että Kanta-arkistonhoitajaksi valtuutetttu henkilö pääsee Arkistonhoitajan käyttöliittymään. Jos yksityinen palvelunantaja toimii vain palveluntuottajan roolissa eli tuottaa kaikki asiakkaiden palvelut toisen palvelunjärjestäjän lukuun, palvelunantajalle ei tallennu Kantaan omaa asiakasrekisteriä.
Käyttöönottokoe | Kela antaa käyttöönottokokeen vaatimukset ja ohjeet. Hyödynnä kanta.fi-sivujen ohjeistuksia. Käyttöönottokokeella varmistetaan, että tuotantotoiminnan vaatimat, paikallisesti tehdyt konfiguraatiot, toimivat suunnitellulla tavalla tuotantoympäristössä. Mikäli yksityinen palvelunantaja tuottaa asiakkaan kanssa tehtävään sopimukseen perustuvaa yksityistä sosiaalipalvelua eli toimii itse palvelussa syntyvien tietojen rekisterinpitäjänä, tulee sen suorittaa Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon liittymistä koskeva käyttöönottokoe. Jos yksityinen tuottaa palvelua myös toisen palvelunjärjestäjän lukuun esim. osto-tai palvelusetelipalveluna, tulee sen tarvittaessa tehdä myös rekisterinkäyttöoikeuden käyttöönottokoe yhteistyössä palvelunjärjestäjän kanssa. Palvelunjärjestäjä voi olla julkinen tai yksityinen organisaatio. Rekisterinkäyttöoikeuden käyttöönottokoe on suoritettava silloin, kun palveluntuottajalla käytössä olevalla järjestelmällä ei ole aiemmin tallennettu asiakirjoja kyseisen palvelunjärjestäjän asiakasrekisteriin. Palvelunjärjestäjän tulee huolehtia siitä, että tarvittavat käyttöönottokokeet on tehty hallitsemansa asiakasrekisterin asianmukaista käyttämistä varten.
Käyttöönottokokeen tekeminen | Käyttöönottokoe tehdään aina Kelan antamalla testihenkilötunnuksella, jonka järjestelmätoimittaja saa Kelalta. Käyttöönottokokeessa käytetään Kelan laatimia testitapauksia. Kokeessa käytettyjen asiakirjojen tallentuminen tarkistetaan Arkistonhoitajan käyttöliittymän avulla. Käyttöönottokokeen tarkemmat ohjeet löytyvät kanta.fi-sivulta Näin otat Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöön.
Käyttöönottokokeen raportointi | Raportti onnistuneesta käyttöönottokokeesta toimitetaan Kelaan. Käyttöönottokokeen raporttilomake löytyy kanta.fi-sivulta Näin otat Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöön.
4. Palvelun käyttöönoton jälkeen | https://www.kanta.fi/ammattilaiset/asiakkuus-ja-tuki
Organisaation tehtävä
Tuotantokäytön aloitus | Sosiaalihuollon asiakastietojen tallentaminen Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon voidaan aloittaa heti onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen.
Tuotantokäytön aloituksen jälkeinen seuranta | Organisaatio päättää yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa seurannan toimintamalleista. Seurantaa voivat esimerkiksi toteuttaa Kanta-arkistonhoitaja, sovellustuki ja työyksiköiden arkistointiyhteyshenkilöt. Organisaatiossa on sovittava, tietoturvan- ja suojatason varmistamisesta, lokiseurannasta ja henkilöstön osaamisen ylläpitämisestä.
Ohjeet virhe- ja häiriötilanteita varten | On organisaation vastuulla sopia käytänteet erilaisten virhe- ja häriötilanteiden varalla. Huolehdi, että kaikki organisaatiossasi tietävät sovitut käytänteet. Seuraa erilaisia tiedotteita kanta.fi:n sivulla Ajankohtaista ja tutustu häiriötilanneohjeisiin kanta.fi:n sivulla Toiminta häiriötilanteessa.
Muutostilanteet tulevaisuudessa | Tutustu kanta.fi:n sisältöihin ja ohjeistuksiin myös erilaisten Kannan käyttöä koskevian muutosten osalta. Kanta.fi-sivulta Muutostilanteet löytyvät ohjeet teknisiin muutoksiin, esim. Kanta liityntäpisteet. Ohjeistukset käytön laajentamiseen löydät kanta.fi-sivulta Sosiaalihuollon asiakastietovarannon toiminnallisuudet.